## CronogramaAtivInspeção
CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO INSPEÇÕES FÍSICAS LPT 2026/2027
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
Elaborado por: Coordenação de Inspeções Físicas LPT | [17 empty] | 1º Trimeste |  |  | 2º Trimestre | [8 empty] | 3º Trimestre | [8 empty] | 4º Trimestre | [8 empty] | Observações
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto.
Id | PLANEJAMENTO | TRANCHE | UF | PESO | CONTRATO | TIPO | QTD CONTRATO | UCs Ligadas (%) | Status | Impacto demais Tranches | DATA DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE INSPEÇÃO | PRAZO CONTRATUAL DE INSPEÇÃO | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | s | s | MAI | s | s | JUN | s | s | JUL | s | s | AGO | s | s | SET | s | s | OUT | s | s | NOV | s | s | DEZ | s | s
1 | CELPA | 7ª | PA |  | ECO-021-D/2024 | Rural | 22585 | 100 | Concluída | NÃO | 2024-12-11 | 2025-04-30 | Credenciada | [34 empty] | Em processo de seleção do Estrato/Amostra.
1.1 | Etapa Inspeção Fisíca | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-18 | 97
1.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
1.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
1.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
1.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 22
1.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-02 | 20
1.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 16
1.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 7
1.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 7
1.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
1.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 10
2 | COELBA | 11ª | BA |  | ECO-025-C/2024 | Rural | 27059 | 100 | Concluída | NÃO | 2025-01-30 | 2025-04-30 | Credenciada | [34 empty] | Em processo de seleção do Estrato/Amostra.
2.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 91
2.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
2.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
2.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
2.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 16
2.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-27 | 20
2.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 16
2.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7
2.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 7
2.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 10
2.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 10
3 | CELPA | 4ª | PA |  | ECM-013-A/2023 | Aml | 21587 | 100 | Concluída | SIM | 2025-10-08 | 2025-06-14 | Credenciada | [34 empty] | Em processo de seleção do Estrato/Amostra. Impacto na liberação financeira da 3º Parcela (Celpa 6º Tranche)
3.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-18 | 97
3.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
3.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
3.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
3.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 22
3.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-02 | 20
3.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 16
3.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 7
3.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 7
3.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 10
3.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 10
4 | PIAUÍ | 8ª | PI |  | ECO-029/2024 | Rural | 1717 | 100 | Concluída | SIM | 2026-01-12 | 2026-03-13 | Credenciada | [34 empty] | Em processo de seleção do Estrato/Amostra. Impacto na liberação financeira da 3º Parcela (Piauí 9º Tranche)
4.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-02 | 81
4.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
4.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
4.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
4.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 6
4.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-28 | 2026-07-17 | 20
4.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-07-18 | 2026-08-02 | 16
4.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7
4.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 7
4.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 10
4.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10
5 | TOCANTINS | 2ª | TO |  | ECM-016/2025 | Aml | 450 | 100 | Concluída | NÃO | 2026-02-25 | 2026-12-12 | Credenciada
5.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-04 | 83
5.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
5.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
5.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
5.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 8
5.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-19 | 20
5.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 16
5.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 7
5.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 7
5.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
5.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 10
6 | TOCANTINS | 3ª | TO |  | ECM-023/2025 | Aml | 450 | 100 | Concluída | NÃO | 2026-02-25 | 2026-10-24 | Credenciada
6.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0% | 2026-06-14 | 2026-09-04 | 83
6.1.1 | Seleção da Amostra/Aprovação da Inspeção | [11 empty] | Eduardo/Miguel | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
6.1.2 | Agendamento Inspeção AE/Preenchimento Planilha Roteiro e Logística | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
6.1.3 | Elaboração Ordem de serviço /Assinaturas | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
6.1.4 | Inspeção Física em Campo | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 8
6.1.5 | Elaboração do Reatório pela credenciada | [11 empty] | Credenciada | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-19 | 20
6.1.6 | Elaboração do relatório RIF/Oficio | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 16
6.1.7 | Registro das Informações no SEI | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 7
6.1.8 | Envio do Ofício ao AE Comunicação Resultado IF | [11 empty] | Aurélio/Eduardo/Miguel | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 7
6.1.9 | Aguardando Resposta do Ofício pelo AE | [11 empty] | Agente Executor | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10
6.1.10 | Análise do Recurso, em caso de Contestação/ Publicação Resultado | [11 empty] | Coordenação de Inspeção | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 10
7 | ACRE | 2ª | AC |  | ECM-018/2024 | Aml | 2500 | 100 | Concluída | NÃO | 2025-09-01 | 2026-11-08 | Credenciada
7.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
| Solicitar "De Acordo" à Gerencia para Início do Processo de Inspeção da CELPA 7ª Tranche AmL, Conforme Atividades Previstas neste Cronograma |  |  |  |  | Área de Inspeção | [6 empty] | COILT | 0%
8 | ACRE | 3ª | AC |  | ECM-024/2025 | AmL | 3500 | 100 | Concluída | NÃO | 2026-03-11 | 2026-12-05 | Credenciada
8.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
9 | MATO GROSSO | 2ª | MT |  | ECM-017/2025 | AML | 1100 | 100 | Execução | SIM |  | 2027-03-19 | Credenciada | [34 empty] | Impacto na 3º e 4º Tranche (Em análise)
9.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
10 | RONDÔNIA | 3ª | RO |  | ECM-022/2025 | AML | 863 | 100 | Concluído | NÃO | 2026-02-19 | 2027-01-23 | Credenciada
10.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
11 | PARAÍBA | 7ª | PB |  | ECO-037/2025 | Rural | 120 | 96.67 | Concluído | NÃO |  | 2026-09-15 | Credenciada
11.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
12 | ACRE | 8ª | AC |  | ECO-030/2024 | Rural | 2693 | 97.92 | Execução | SIM |  | 2026-09-30 | Credenciada
12.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
13 | CELPA | 5ª | PA |  | ECM-014-A/2024 | Aml | 29914 | 80.67 | Execução | SIM |  | 2026-10-11 | Credenciada
13.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
14 | MARANHÃO | 2ª | MA |  | ECM-020/2025 | AML | 1959 | 81.21 | Execução | NÃO |  | 2027-12-12 | Credenciada
14.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
15 | RONDÔNIA | 8ª | RO |  | ECO-035/2025 | AML | 5779 | 71 | Execução | SIM |  | 2027-03-31 | Credenciada | [34 empty] | Impacto na liberação financeira da 3º Parcela (Rondônia 9º Tranche).
15.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
16 | CELPA | 8ª | PA |  | ECO-028-A/2024 | Rural | 45562 | 63.83 | Execução | NÃO |  | 2027-03-31 | Credenciada
16.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
17 | AMAPÁ | 2ª | AP |  | ECM-021/2025 | AML | 5036 | 64.87 | Execução | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
17.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
18 | AMAPÁ | 2ª | AP |  | ECO-040/2025 | Rural | 3651 | 52.59 | Execução | SIM |  | 2027-03-31 | Credenciada
18.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
19 | ACRE | 9º | AC |  | ECO-043/2025 | Rural | 1050 | 43.9 | Execução | NÃO |  | 2027-03-31 | Credenciada
19.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
20 | CELPA | 6ª | PA |  | ECM-026/2025 | Aml | 40150 | 24.53 | Execução | NÃO |  | 2029-03-31 | Credenciada
20.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
21 | COELBA | 12ª | BA |  | ECO-031/2025 | Rural | 29562 | 16.68 | Bloqueado | NÃO |  | 2027-03-31 | Credenciada
21.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
22 | MARANHÃO | 12º | MA |  | ECO-036/2025 | Rural | 19047 | 4.72 | Execução | NÃO |  | 2027-03-31 | Credenciada
22.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
23 | CERCI | 3ª | RJ |  | ECO-033/2025 | Rural | 92 | 0 | Execução | NÃO |  | 2026-12-12 | Credenciada
23.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
24 | ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS | 3ª | AM |  |  | AML | 7528 | 0 | Em Contratação | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
24.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
25 | ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS | 11ª | AM |  |  | Rural | 1791 | 0 | Em Contratação | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
25.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
26 | ENERGISA | 4ª | AC |  |  | AML | 2550 | 0 | Em Contratação | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
26.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
27 | RORAIMA ENERGIA | 1ª | RR |  |  | AML (MIGDI) | 1 | 0 | Em Contratação | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
27.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
28 | TOCANTINS | 7ª | TO |  | Metas Escepcionais | Rural | 1791 | 0 | Análise Orçamentária | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
28.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
29 | CEMIG | 5ª | MG |  | Metas Escepcionais | Rural | 628 | 0 | Análise Orçamentária | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
29.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
30 | ENERGISA | 5ª | AC |  |  | AML | 3872 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
30.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
31 | ENERGISA | 4ª | RO |  |  | AML (MIGDI) | 163 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
31.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
32 | ENEL CE | 8ª | CE |  | Metas Escepcionais | Rural | 2756 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
32.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
33 | ENERGISA MT | 8ª | MT |  | Metas Escepcionais | Rural | 596 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
33.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
34 | ENERGISA MS | 7ª | MS |  | Metas Escepcionais | Rural | 287 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
34.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
35 | ENEL RJ | 5ª | RJ |  | Metas Escepcionais | Rural | 354 | 0 | Análise | NÃO |  | 2028-03-31 | Credenciada
35.1 | Etapa inspeção em campo | [12 empty] | 0%
Legenda
| 2º semestre 2026 | 12 a 13
| 1º Semestre 2027 | 10
| 2º Semestre 2027 | 10